Муниципальное образование «Надеждинское сельское поселение»

Биробиджанского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2021 № 17

с. Надеждинское

Об утверждении плана мероприятий по противопожарной защите населенных пунктов Надеждинского сельского поселения от природных пожаров в весенний пожароопасный период 2021 года

На основании Устава муниципального образования «Надеждинское сельское поселение» и в целях укрепления противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Надеждинского сельского поселения администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противопожарной защите населенных пунктов Надеждинского сельского поселения от природных пожаров в весенний пожароопасный период 2021 года.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Надеждинского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

### И.о главы администрации

Надеждинского сельского поселения Е.В. Ладынская

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения

от 04.03.2021 № 17

ПЛАН

мероприятий по противопожарной защите населенных пунктов Надеждинского сельского поселения от природных пожаров в весенний пожароопасный период 2021 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения |
| 1. | Организовать пропаганду мер пожарной безопасности, информировать население о развитии пожарной обстановки, и разъяснительную работу по вопросам готовности к действиям при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с природными пожарами. | администрация сельского поселения | постоянно |
| 2. | Провести тренировки по оповещению и сбору личного состава добровольных дружин | администрация сельского поселения | 26.03.20211 |
| 3. | Разработка инструкций по мерам пожарной безопасности и планов эвакуации людей и имущества при пожаре из зданий (сооружений), находящихся в муниципальной собственности. | администрация сельского поселения | март 2021 г. |
| 4. | Проверка состояния пожарных водоемов и подготовка их к эксплуатации в зимних условиях. | администрация сельского поселения | постоянно |
| 5. | Организация круглосуточного дежурства в населенных пунктах в период повышенной пожарной безопасности. | администрация сельского поселения, члены добровольной пожарной дружины | при осложнении пожарной обстановки |
| 6. | Санитарная уборка населенных пунктов и прилегающих к ним территорий от сгораемого мусора, отходов и сухой травы. | администрация сельского поселения, работники подведомственных учреждений поселения | апрель-май |
| 7. | Профилактическое выжигание ул. 40 лет Победы, ул. Набережная | администрация сельского поселения, члены добровольной пожарной дружины | март - апрель 2021 г. |
| 8. | Обновление минерализованных полос (опахивание),  с. Надеждинское ул. Амурская, территория кладбища;  с. Головино ул. Пограничная. | администрация сельского поселения | март-апрель 2021 г. |
| 9. | Административное воздействие по благоустройству территорий | администрация сельского поселения | апрель-май  2021 года |