Утверждён

постановлением администрации

сельского поселения

21.09.2022 № 60

**ПЛАН**

**защиты населённых пунктов и объектов экономики от природных пожаров на территории Муниципального образования «Надеждинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области**

**с. Надеждинское**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Планируемые мероприятия сельскими поселениями | Какими силами и средствами | Ответственный | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| 1. | Очистка прилегающей к жилым домам территории от сухой травяной растительности | Жители села Надеждинского | Глава сельского поселения | 21.09.22-10.10.2022 |  |
| 2. | Профилактическое выжигание: | Члены ДПД, РЛО,  АРС-14 | Глава сельского поселения | октябрь |  |
|  | -Восточная сторона за ул. Набережной |  |  | 10.10.22-14.10.2022 |  |
|  | -Западная сторона за ул. 40 лет Победы, Мирной |  |  | 10.10.22-14.10.2022 |  |
| 3. | Обновление минерализованной полосы в районе ул. Амурской | МТЗ- 80 | Глава сельского поселения | 10.10.22-14.10.2022 |  |
| 4. | Организация дежурства | Члены ДПД,  Водитель АРС-14 | Глава сельского поселения | 1.10.22-30.10.22 |  |
| 5. | Проведение противопожарной пропаганды | Работники администрации сельского поселения | Глава сельского поселения | 21.09.22 -30.10.22 |  |
| 6. | Профилактический осмотр РЛО, помп, АРС-14, ремонт по необходимости | Члены ДПД,  Водитель АРС-14 | Глава сельского поселения | 21.09.22-23.09.22 |  |

с. Головино

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Планируемые мероприятия сельскими поселениями | Какими силами и средствами | Ответственный | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| 1. | Очистка прилегающей к жилым домам территории от сухой травяной растительности | Жители села Головино | Глава сельского поселения | 21.09.22-10.10.2022 |  |
| 2. | Профилактическое выжигание: | Члены ДПД, РЛО,  МТЗ-80, ёмкость | Глава сельского поселения | октябрь |  |
|  | Урочище - кладбище |  | Глава сельского поселения | 10.10.22-14.10.2022 |  |
|  | Урочище - пилорама |  |  | 10.10.22-14.10.2022 |  |
| 3. | Обновление минерализованной полосы в районе кладбища | МТЗ- 80 | Глава сельского поселения | 10.10.22-14.10.2022 |  |
| 4. | Организация дежурства | Члены ДПД | Глава сельского поселения | 1.10.22-30.10.22 |  |
| 5. | Проведение противопожарной пропаганды | Работники администрации сельского поселения | Глава сельского поселения | 21.09.22 -30.10.22 |  |
| 6. | Профилактический осмотр РЛО, помп, ремонт по необходимости | Члены ДПД | Глава сельского поселения | 21.09.22-23.09.22 |  |